臺南市亞洲高級餐旅職業學校102學年度

優質化102-1-3生涯進路發展-進路博覽會活動內容

|  | 日 期 | 時 間 | 內 容 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 準備工作 | 103/3/8 (星期六) | 上午 | 搭建帳蓬、 電源、桌子 | 總務處、廠商 |
|  | 103/3/9 (星期日) | 上午 | 椅子、標示牌、活動紅布條等 | 傅先生、觀光三學生 |
| 103/3/10 (星期一) |  | 8：00~9：00 | 與會學校廠商場地佈置、簽到 | 1.本校學生正常到校、打掃，不集合升旗。 2.第一節正常上課。 |
|  |  | 9：10~10：00 | 一年級(8班) | 1.各年級各班同時間進行。請該 節任課老師先到班上點名後再 讓學生到會場。時間以一節為 限。下節任課老師請確實點名。 2.學習單由導師發放、收回並提 出優秀名單交至輔導室(3/13前)。 3.文宣資料帶回教室請勿亂丟。 |
|  |  | 10：10~11：00 | 二年級(10班) |  |
|  |  | 11：10~12：00 | 三年級(10班) |  |
|  |  | 結束後 | 會場整理 | 觀光三學生 |

（一）博覽會進行流程：

（二）博覽會工作分配：

| 協助內容 | 協助人員 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 搭建帳蓬、電源、桌子 | 總務處、振忠主任 | 103/3/8(星期六) 搭建完成 |
| 紅布條製作、礦泉水、垃圾袋購買 | 若明先生 | 3/4完成 |
| 司令台紅布條、各校位置標示牌 | 傅先生、觀光三學生 | 103/3/9(星期日) 完成 |
| 椅子、服務台佈置、海報、位置圖、簽到表、學習單等。 | 輔導室、觀光三學生 | 103/3/9(星期日)前完成 |
| 側門 | 傅先生 | 7：30開門以便與會學校進出 |
| 糾察安排(大門、側門、停車場) | 銘輝教官 | 7：40就位 |
| 厠所、環境 | 薏雯組長 |  |
| 簽到處 | 欣瑜老師、觀光三學生 |  |
| 會場及巡堂 | 教官、鄭主任 |  |
| 攝影、拍照 | 旭正先生 |  |
| 憑證取得、經費核銷 | 春美主任、顏小姐 |  |
| 各班集合、點名 | 各任課老師 | 請確實集合、點名 |
| 學習單發放、回收、提交 | 導師 | 3/13前交輔導室 |
| 場地整理 | 觀光三 |  |

| 編號 | 參加單位 | 編號 | 校名(店名) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吾亦私餐廳 | 15 | 遠東科技大學 |
| 2 | 成功補習班 | 16 | 大同技術學院 |
| 3 | 喬順國際教育諮詢中心 | 17 | 和春技術學院 |
| 4 | 美和科技大學 | 18 | 中華醫事科技大學 |
| 5 | 稻江科技暨管理學院 | 19 | 高苑科技大學 |
| 6 | 台灣首府大學 | 20 | 輔英科技大學 |
| 7 | 中州科技大學 | 21 | 國立澎湖科技大學 |
| 8 | 興國管理學院 | 22 | 長榮大學 |
| 9 | 南台科技大學 | 23 | 嘉南藥理大學 |
| 10 | 正修科技大學 | 24 | 弘光科技大學 |
| 11 | 中臺科技大學 | 25 | 明道大學 |
| 12 | 崑山科技大學 | 26 | 康寧大學 |
| 13 | 東方設計學院 | 27 | 南榮科技大學 |
| 14 | 環球科技大學 | 28 | 大仁科技大學 |
|  |  | 29 | 台南應用科技大學 |

（三）博覽會參加名單