臺南市亞洲高級餐旅職業學校99年度學校評鑑改善情形檢核表

| 評鑑 項目 | 學校評鑑報告所提改善意見 | 辦理情形及成果說明 （具體說明並註記時間點） | 預計完成 時 間 點 | 相關佐證資料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ 、 課 程 教 學 | 1.請充實並強化校園網路教學平台內容，建置各科目學習教材及測驗評量題庫，提供學生補救學習及自我評量。 | ■辦理中 □已完成改善 □無從改善 1.校網已重新建置完成，且完成處室種子教師之後台操作訓練。 2.校網建置有學習平台，連結新建置完成的Moodle學習平台、 mahara學習歷程平台與即測即評及發證線上模擬、全民英檢學習網/空中英語/Live ABC/英文學習站/餐旅會話/線上日語等。 3.援引技職端（嘉藥科大）策略聯盟資源 ，提列於優質精進計畫中（101-1提升 e化數位教學能力） ，並以自由軟體為 永續推動之工具，嚴選領域專業師資， 除安排數位教學與教材製作之研習外， 另培訓與建置有數位學習資源、作業指 派、線上測驗題庫與評量分析、學習歷 程檔案記錄之Moodle數位教學暨學習 平台，及模擬測驗讀卡系統、mahara 學習歷程檔案平台等。101學年度之具 體成果有： (數位教學研習場次21場（目標12） | 102.01 102.01 102.07 | http://210.60.165.3/index.php? lang=cht http://210.60.165.3/index.php? option=module&lang=cht&task =pageinfo&id=639&index=1 http://210.60.165.3/index.php? option=optimization&lang=cht& task=showphoto&id=250&index =13 附件一 期末檢核、成果報告 http://210.60.165.3/index.php? option=optimization&lang=cht& task=showphoto&id=167&index =12 附件二 |

| 評鑑 項目 | 學校評鑑報告所提改善意見 | 辦理情形及成果說明 （具體說明並註記時間點） | 預計完成 時 間 點 | 相關佐證資料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ 、 課 程 教 學 | 1.請充實並強化校園網路教學平台內容，建置各科目學習教材及測驗評量題庫，提供學生補救學習及自我評量。 | (數位教學研習滿意度88%（目標85%） (數位教材測試課程達48門（目標20） (學校網站、學習平台建置進度100% (建置題庫數位化進度80%（目標70%） (平台師生使用率40%（目標40%） (成立「數位學習教材研發」教師專業學 習社群PLC協助推動與輔導 4.依據101考評小組建議，102優質精進計畫「102-1精進數位教學能力」調整著重於：以數位內容豐富性、平台操作熟稔度與持續師生推廣應用為目的；以101所學軟體應用為基礎，內訓取代外訓；擴及 PLC 種子教師、一般教師與全體學生；一般教師以分科內化實務訓練推動等四大策略。以期在 101 培訓基礎上，持續精進、逐步完善。 5. 102 學年度預期效益（涵蓋構成指標 、產出指標）有： (師/生數位研習參與人次200/500 (數位教學研習滿意度80% (資訊融入教學科目數25門 (平台師生使用率60% (餐旅專技數位教材協同製作進度70% | 101.11 103.07 103.04 103.04 103.03 103.06 103.06 | 附件三 http://210.60.165.246/moodle/ http://210.60.165.246/mahara/ http://210.60.165.3/index.php? option=optimization&lang=cht& task=showphoto&id=253& index=16 http://210.60.165.3/index.php? option=optimization&lang=cht& task=showlist&id=162&index=2 附件四 附件五 http://210.60.165.3/index.php? option=optimization&lang=cht& task=showphoto&id=1136& index=6 http://210.60.165.3/index.php? option=optimization&lang=cht& task=showphoto&id=1137& index=7 |

| 評鑑 項目 | 學校評鑑報告所提改善意見 | 辦理情形及成果說明 （具體說明並註記時間點） | 預計完成 時 間 點 | 相關佐證資料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ 、 課 程 教 學 | 1.請充實並強化校園網路教學平台內容，建置各科目學習教材及測驗評量題庫，提供學生補救學習及自我評量。 | (數位教材暨數位課程製作競賽 （優質化計畫，全體教師一律參加） (各科測驗評量題庫內容建置完成 (1份數位教學規範與評鑑機制 (2份Moodle/mahara平台使用手冊 (3份協同製作餐旅特色課程教材 6.此三年期計畫，101為學習期，102為內化宣導期，103為完整落實期，徹底落實數位教學與教學改革，以形塑特色課程與提供學生增廣、補救教育，藉以正面迎戰少子化生源減少的威脅。 | 102.12 103.06 102.10 102.11 103.07 | http://210.60.165.3/index.php? option=optimization&lang=cht& task=showphoto&id=1146& index=9 |
|  | 2.學生評量結果宜進行分析，並由各教學研究會針對結果進行分析與討論，作為教師改進教材及教法之參考。 | □辦理中 ■已完成改善 □無從改善 使用現有成績管理系統，於各定期評量成績產出後，列印分析資料供各科教學研究會討論，作為教師改進教材及教法參考。另向學生預警與啟動補救教學（個別或集中輔導） ，未來亦將落實推廣建置中的數位教學平台線上測驗評量分析。 | 100.09 | 附件六：考試各科成績分析表 http://210.60.165.3/index.php? option=optimization&lang=cht& task=showphoto&id=253& index=16 |
|  | 3.請訂定教科書選用相關辦法，作為各科教學研究會評選教科書之依據。 | □辦理中 ■已完成改善 □無從改善 依教育部「教科書採用應行注意事項」訂定本校「教科書採用作業實施要點」，每學期召開各科教學研究會評選教科書。 | 100.09 | 附件七：實施要點、評選標準 |

101學年度「101-1提升e化數位教學能力」子計畫具體內容與關聯圖說

附件二：亞洲餐旅學校101學年度優質精進計畫「101-1提升e化數位教學能力」執行項目

| No. | 研習名稱 | 時數 | 日期 | 計畫編號 | 執行結果與照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 輕鬆製作影音教材PowerCam | 3 | 12/7 | 101-1-1 | 優質精進網頁 |
| 2 | PowerPoint 2010簡報製作Ⅰ | 3 | 12/11 | 101-1-1 | 優質精進網頁 |
| 3 | eXe教學網頁製作與應用 | 3+3 | 12/15 | 101-1-1 | 優質精進網頁 |
| 4 | 數位教材觀摩與經驗分享Ⅰ：如何開始數位教學－以食品包裝學為例分享 | 3 | 12/16 | 101-1-1 | 優質精進網頁 |
| 5 | 數位教材觀摩與經驗分享Ⅱ：嘉南藥理科技大學網路教學推行經驗分享 | 3 | 12/16 | 101-1-1 | 優質精進網頁 |
| 6 | PowerPoint 2010簡報製作Ⅱ | 3 | 12/18 | 101-1-1 | 優質精進網頁 |
| 7 | 網頁資訊平台種子教師研習 | 4+4 | 1/24 | 101-1-1 | 優 質 化網頁 |
| 8 | Office 365之雲端學習應用 | 3 | 4/8 | 101-1-1 | 優質精進網頁 |
| 9 | mahara數位學習歷程檔案e-portfolio | 3 | 6/27 | 101-1-1 | 優質精進網頁 |
| 10 | Google雲端學習應用Ⅰ：建立雲端學習平台Sites | 3 | 7/11 | 101-1-1 | 優質精進網頁 |
| 11 | Google雲端學習應用Ⅱ：新時代雲端師生溝通利器Docs | 3 | 7/15 | 101-1-1 | 優質精進網頁 |
| 12 | 數位原住民之教學改革Ⅰ：以學生學習為主體談學習共同體 | 3 | 7/17 | 101-1-1 | 優質精進網頁 |
| 13 | 數位原住民之教學改革Ⅱ：iEARN專案式學習法PBL | 3 | 7/24 | 101-1-1 | 優質精進網頁 |
| 14 | Moodle學習平台架設與設定 | 3+3 | 12/8 | 101-1-2 | 優質精進網頁 |
| 15 | Moodle學習平台推廣與運用 | 3+3 | 1/23 | 101-1-2 | 優質精進網頁 |
| 16 | 模擬測驗讀卡系統操作實務 | 3 | 3/1 | 101-1-3 | 優質精進網頁 |
| 17 | Moodle線上測驗題庫製作與推廣 | 3 | 6/27 | 101-1-3 | 優質精進網頁 |

註：執行結果與照片，詳見本校官網之優質精進計畫網http://210.60.165.3/index.php?option=optimization&lang=cht&task=showlist&id=162&index=3。

執行內容照片

102學年度「102-1精進數位教學能力」子計畫具體內容與關聯圖說

附件五：亞洲餐旅學校102學年度優質精進計畫「102-1精進數位教學能力」執行項目

| No. | 工作項目 | 時數 | 日期 | 計畫編號 | 執行計畫種類 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建置數位教學平台內容範例 | － | 10/15 | 101-1-3 | 102優質化計畫 |
| 2 | 數位課程攝影TA培訓 | 2 | 11/ 8 | 101-1-3 | 102優質化計畫 |
| 3 | EverNote數位筆記術於餐旅行動教學之應用 | 3 | 11/25 | 102-1-1 | 102優質精進網 |
| 4 | 數位教材暨數位課程製作競賽 | 6 | 12/17 | 101-1-3 | 102優質化計畫 |
| 5 | 學生本位專案教學活動設計PBL工作坊 | 6 | 1/ | 102-1-1 | 102優質精進網 |
| 6 | 數位教學數位教材製作分科教師研習 | 8 | 12/15 | 102-1-1 | 102優質精進網 |
| 7 | 一年級資訊融入教學－Moodle / mahara | － | 12/16 | 102-1-2 | 102優質精進網 |
| 8 | 二、三年級種子學生訓練－Moodle / mahara | 12 | 12/16 | 102-1-2 | 102優質精進網 |
| 9 | 數位教學與測驗題庫－PLC種子教師研習 | 4 | 12/18 | 102-1-2 | 102優質精進網 |
| 10 | 數位教學與測驗題庫－分科教師研習 | 12 | 4/8 | 102-1-2 | 102優質精進網 |

註：各工作實施計畫與內涵，詳見本校官網優質精進計畫網http://210.60.165.3/index.php?option=optimization&lang=cht&task=showlist&id=162&index=2

與優質化計畫網http://210.60.165.3/index.php?option=optimization&lang=cht&task=showlist&id=146&index=2。

# Text boxes

附件一

附件二

附件三

附件三

附件三

附件三

附件四

附件五