臺南市亞洲高級餐旅職業學校103學年度辦理教師專業發展評鑑實施計畫

中華民國103年3月11日修訂

壹、依據

一、教育部102年1月1日臺研字第10102353468B號令辦理。

二、高雄餐旅大學102年12月13日高餐大師培字第1022600434B號。

三、103年2月10日本校102學年度第2學期校務會議決議。

貳、目的

一、持續教師精進教學品質，增進教學效能，提升學生學習成就與表現。

二、發展教師專業成長機制，促進校內專業對話與溝通，增進教學知能。

三、發現教師教學表現成就，激勵教師工作士氣。

四、形塑校園教學專業文化，提昇教師教學專業及實務分享氛圍。

參、參與計畫類別：逐年期組續辦

肆、實施時間：自103年7月1日起至104年6月30日止

伍、評鑑層面：依據教育部申辦計畫，以「課程設計與教學」、「班級經營與輔導」為辦理層面。

陸、參與人員：本校教師計37人，參與本計畫者共37人，參與人員詳如附件一。

柒、實施內容：

一、期程設計

| 年度 內容 | 103學年 |
| --- | --- |
| 實施層面 | 1.課程設計與教學 2.班級經營與輔導 |
| 評鑑方式 | 1.教師自評 2.正式評鑑：含教學觀察及檔案評量 3.非正式評鑑：以教學觀察為主，作為校本規準調整之重要參考依據 |
| 參與人員 | 1.正式評鑑：全體參與教師 2.非正式評鑑：全體參與教師 |
| 備註 |  |

二、內容規劃：

1.103年7月推動小組開始運作，相關人員參加各項人才培訓。

2.103年8月底前辦理校內實施流程說明會，相關人員參加各項人才培訓。

3.103年9月-11月進行校本評鑑規準及指標之討論，同時進行非正式評鑑作為規準討論及調整之依據。

4.103年12月製作及發放評鑑手冊(含評鑑規準及工具)，推動教學檔案的建置。

5.104年1月底排定評鑑人員與受評者。

6.104年2月至3月前進行課室觀察、專業檔案建置及自評。

7.104年4月15日前受評者提交自評及專業檔案予評鑑者。

8.104年4月20日前提交評鑑結果(含綜合報告及專業成長計畫)予承辦主任，承辦主任於4月30日前彙整評鑑文件提交推動小組。

9.104年5月15日前推動小組審核受評者資料。

10.104年6月10日前召開檢討會議及受評教師填寫回饋單，完成辦理本案成果報告。

三、實施期程甘梯圖

| 實施日期 實施內容 | 7月 | 8月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 3學年 | 推動小組開始運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理評鑑說明會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 校本評鑑規準及指標討論 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 製作及發放評鑑手冊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排定評鑑人員與受評者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 進行課室觀察、專業檔案建置及自評 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交評鑑文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 發放評鑑結果通知及專業社群調查、分組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成本案成果報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

玖、推動小組組織與任務：

一、推動小組組織架構：

(一)召集人：書國範

(二)執行秘書：鄭文章。

(三)教師代表8人：郭凱弘、吳國榮、黃振忠、黃淑珍、羅淑華、陳秀仁、葉惠玲、呂建億。

(四)家長會代表1人：傅蘭群。

(五)其他0人：

(六)各項代表於辦理本案期間，如遇離職，則於次學年初改選之。

二、推動小組任務：

(一)推動本校進行教師專業發展評鑑計畫。

(二)依據實施進程，定期召開相關工作會議。

(三)規劃、薦送評鑑人才培訓及任務委派。

(四)協調安排評鑑人員、教學輔導教師服務委派。

(五)解決實施評鑑過程中產生的各項問題。

拾、教師成長機制：依據教師評鑑結果及建議，由學校協助擬定個人專業成長計畫，並安排具有評鑑資格者擔任檢核人員，以落實專業成長。

（一）搭配本校高中優質化第三期程特色領航計畫，建置數位教材及教學檔案，分享教學資源。

（二）利用教學研究會分享教師專業評鑑歷程，提升教師教學專業對話及參與教師專業評鑑人數。

拾壹、經費來源：依教育部年度實施計畫之核補項目，由教育部專款補助，並依本校實際需求逐年核實申請。

拾貳、預期效益

一、將能完整實施「教師專業評鑑」與「教師專業發展」結合之專業成長循環機制。

二、參與本計畫之教師將能透過本計畫不斷省思與檢討改進，成為掌握有效教學能力的專業教師。

三、將能為參與本計畫之教師協助其積極建構、參與相關教學社群，提昇教師教學合作能力，藉以影響學生成為合作學習者，積極參與各項學習活動。

四、將能協助參與本計畫之教師了解自身的教學現況與問題，提供教師必要的支援，促進教師專業成長與自我實現，以提升學校教育品質。

五、將能提供教育主管機關辦理本計畫之成效與資訊，並能作為日後實施相關制度與政策之參考。

拾參、本計畫經本校推動小組通過，並由教育部審查通過後實施，修正時亦同。

附件一

臺南市亞洲高級餐旅職業學校

103學年度辦理教師專業發展評鑑參加人員名單

| 編號 | 職稱 | 姓名 | 編號 | 職稱 | 姓名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校長 | 書國範 | 26 | 專任教師 | 車秀蘭 |
| 2 | 教務主任 | 鄭文章 | 27 | 專任教師 | 楊文秀 |
| 3 | 學務主任 | 吳國榮 | 28 | 專任教師 | 洪睦偉 |
| 4 | 總務主任 | 黃振忠 | 29 | 專任教師 | 彭聖傑 |
| 5 | 輔導主任 | 黃淑珍 | 30 | 專任教師 | 周玉娟 |
| 6 | 實習主任 | 施智偉 | 31 | 專任教師 | 楊至仁 |
| 7 | 進校主任 | 陸大衛 | 32 | 專任教師 | 鄭貝如 |
| 8 | 教學組長 | 呂建億 | 33 | 專任教師 | 郭凱弘 |
| 9 | 註冊組長 | 許淑雅 | 34 | 專任教師 | 陳昭榮 |
| 10 | 訓育組長 | 蘇堯琦 | 35 | 專任教師 | 張簡明育 |
| 11 | 體衛組長 | 張薏雯 | 36 | 專任教師 | 吳承輯 |
| 12 | 實習組長 | 林麗秋 | 37 | 專任教師 | 莊弘一 |
| 13 | 科 主 任 | 楊美娟 |  |  |  |
| 14 | 專任教師 | 陳秀仁 |  |  |  |
| 15 | 專任教師 | 林湘玉 |  |  |  |
| 16 | 專任教師 | 楊雪慧 |  |  |  |
| 17 | 專任教師 | 陳春美 |  |  |  |
| 18 | 專任教師 | 曾春江 |  |  |  |
| 19 | 專任教師 | 鄭夙芬 |  |  |  |
| 20 | 專任教師 | 羅淑華 |  |  |  |
| 21 | 專任教師 | 李欣瑜 |  |  |  |
| 22 | 專任教師 | 陳永富 |  |  |  |
| 23 | 專任教師 | 葉惠玲 |  |  |  |
| 24 | 專任教師 | 陳佩玲 |  |  |  |
| 25 | 專任教師 | 陽佩琁 |  |  |  |